## 2024 İP
|  | 2024 İŞ PLANI | [21 empty] | Doküman Kodu: GTB-İP-2024-1
İlk Yayın Tarihi: 16.12.2020
Revizyon Tarihi: 00
Revizyon No: 00
Sayfa No: A
YAPILACAK ÇALIŞMALAR |  |  | Performans Göstergesi | Hedef Birim | Hedef Değer | TOPLAM Gerçekleşen | Sorumlu | GG Sorumlusu ve Periyot | Gerçekleşme Oranı |  |  |  |  | TOPLAM PUAN AĞIRLIĞI | ARİTMATİK ORTALAMA | TOPLAM PERFORMANS | Planlanan Maaliyet (TL) |  |  |  | TOPLAM BÜTÇE | BÜTÇE KALEMLERİ | Gerçekleşen Maaliyet ( TL) |  |  |  | GERÇEKLEŞME % Sİ
Hedefler | Uygulama Yılı | Faaliyetler (Proje, Toplantı, Etkinlik, Raporlama) | [6 empty] | 2024 |  |  |  | YILSONU |  |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024
STRATEJİ GELİŞTİRME ALANI 1: |  | Üye Hizmetleri ve Kurumsal İşbirliği | [6 empty] | 1. Çeyrek | 2. Çeyrek | 3. Çeyrek | 4. Çeyrek
Stratejik Amaç: 1 | Tarım ve Hayvancılık Sektörünü Desteklemek
Hedef 1.1.Borsa Arazisine Zirai Ürün Depoları Yapmak | 2024 | Zemin Etütü ve Sondaj | Etüt ve Sondaj çalışmasının yapılmış olması | Sayı | 1 | 1 | Genel Sekreterlik Yönetim Kurulu | AİK Üç Ayda Bir | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 100 |  | 100 |  |  |  | 135000 | 3577495 | 793.03.005 |  |  |  | 132000 | 97.7778
|  | Taslak Proje Çizimi | Taslak projenin çizilmiş olması | sayı | 1 | 1 |  |  | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 100 |  | 100 |  |  |  | 120000 | 3577495 | 793.03.005 |  |  |  | 60000 | 50
|  | Statik Proje Çizimi | Statik projenin çizilmiş olması | sayı | 1 | 1 |  |  | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 100 |  | 100 |  |  |  | 72000 | 3577495 | 793.03.005 |  |  |  | 36000 | 50
|  | İnşaat Ruhsatı Almak | Belediyeden inşaat ruhsatının alınmış olması | sayı | 1 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 50000 | 3577495 | 793.03.005 |  |  |  | 0 | 0
Hedef 1.3 Tarım ve Hayvancılık Sektörünü Destek ve Teşvikler Konusunda Bilgilendirmek | 2024 | Bakanlıklar, TOBB ve diğer resmi kurumlardan tarım ve hayvancılıkla ilgili gelen Destek ve Teşvik konulu program, proje vb. haberleri üyelerimizle paylaşmak | WEB sitesinde yapılan paylaşım sayısı | Sayı | 1 | 5 | Basın Yayın Organizasyon Sorumlusu | AİK Üç Ayda Bir | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  | 100 |  |  |  | 0 | 0 | 793.01.016 |  |  |  | 0 | 0
|  | Gerektiğinde Bilgilendirme Toplantıları yapmak | Toplantı Sayısı | Sayı | 1 | 1 | Genel Sekreterlik Yönetim Kurulu | AİK Üç Ayda Bir | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 100 |  | 100 |  |  |  | 5000 | 350000 | 793.01.016 |  |  |  | 499.68 | 9.9936
|  | Canlı Hayvan Pazarının giriş sayılarının artırılması için tanıtım çalışmaları yapmak. | Planlı Tanıtım Faaliyetleri Uygulama Oranı | Sayı | 12 | 12 | Canlı Hayvan Pazarı Sorumlusu | AİK Üç Ayda Bir | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  | 100 |  |  |  | 0 | 0 | 793.01.016 |  |  |  | 0 | 0
|  |  | Hayvan Pazarı Girişlerinde Artış Oranı | Oran | 5 | 12.2 | Canlı Hayvan Pazarı Sorumlusu |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  | 100 |  |  |  | 0 | 0 | 793.01.016 |  |  |  | 0 | 0
Hedef 1.5 Gönen'e (Jeotermal Kaynaklı Sera) Organize Sanayi Bölgesi Kazandırmak | 2024 | OSB çalışmalarına maddi destek vermek | OSB Personeli Oda Tahsisi ve Yemek Masrafları | Tutar | 60000 | 51693 | Yönetim Kurulu | AİK Üç Ayda Bir | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  | 100 |  |  |  | 60000 | 3577495 | 793.03.005 |  |  |  | 51693 | 86.155
| 2024 | Müteşebbis Heyet Toplantılarına katılmak | Toplantı Sayısı | sayı | 1 | 1 | Müteşebbis Heyet Üyeleri | AİK Üç Ayda Bir | 100 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 |  | 100 |  |  |  | 0 | 0 | - |  |  |  | 0 | 0
| 2024 | Gerektiğinde Lobicilik ve Tanıtım Faaliyetleri yapmak | Lobicilik/Tanıtım Faaliyeti sayısı | sayı | 1 | 1 | Yönetim Kurulu Genel Sekreterlik | AİK Üç Ayda Bir | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 100 |  | 100 |  |  |  | 30000 | 30000 | 793.03.005 |  |  |  | 25745 | 85.8167
Hedef 1.6 Gönen'de Tarım ve Hayvancılık Fuarı düzenlenmesine katkıda bulunmak | 2024 | Fuar düzenlenlemesi için çalışmalar yapmak | Tarım ve Hayvancılık fuarının gerçekleşmesi, Fuarda stant açmak, ikram yapmak, fuar prodüksiyonu, tanıtım ve çeşitli etkinlikler | sayı | 1 | 1 | Genel Sekreterlik Yönetim Kurulu | AİK Üç Ayda Bir | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 |  | 100 |  |  |  | 150000 | 150000 | 794.05.002 |  |  |  | 140869 | 93.9127
[7 empty] | Stratejik Amaç: 1 BAŞARI ORANI |  | 41.6667 | 66.6667 | 41.6667 | 50 | 91.6667 | 91.6667 | 0 | 91.6667 |  |  |  | 622000 | [5 empty] | 446806.68 | 71.8339
Stratejik Amaç: 2 | Bölge ve Sektörlerin Temsilinde Bölge Oda ve Borsaları ile İşbirliği Yapmak
Hedef 2.1 Ortak Çıkarlarda İşbirliğini ve Dayanışmayı Sağlamak | 2024 | Gönen TO ve Bölge Oda/Borsaları ile Ortak Çalışma | Bölge Oda Borsa Toplantıları | sayı | 1 | 1 | Genel Sekreterlik Yönetim Kurulu | AİK Üç Ayda Bir | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 |  | 100 |  |  |  | 50000 | 350000 | 793.01.016 |  |  |  | 40200 | 40200
| 2024 | Balıkesir Oda ve Borsalarının Yürüttüğü Çalışmalara Destek Vermek 'Üyelerimizi İlgilendiren Organizasyonlar için Ortak Hareket etme Kültürü Oluşturmak | Toplantı Katılımları (Eğitim-Seminerler Fuar-İş Gezileri Toplantı-Çalıştaylar ve Diğer Organizasyonlar) | sayı | 1 | 1 | Genel Sekreterlik Yönetim Kurulu | AİK Üç Ayda Bir | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 100 |  | 100 |  |  |  | 0 | 0 | - |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | Stratejik Amaç: 2 BAŞARI ORANI |  | 0 | 50 | 0 | 50 | 100 | 100 | 0 | 100 |  |  |  | 50000 | [5 empty] | 40200 | 80.4
Stratejik Amaç: 3 | Üye Odaklı Çalışmak
Hedef 3.1 Üyelerimizin ve Toplumumuzun İhtiyaçlarına bağlı yatırımları tamamlamak ve hizmete sunmak | 2024 | İlçemizdeki Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Sosyal Yardımlar Yapmak | Yapılan Yardım Tutarı | Tutar | 150000 | 104000.12 | Genel Sekreterlik Yönetim Kurulu | AİK Üç Ayda Bir | 0 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |  | 100 |  |  |  | 150000 | 400000 | 794.07.006 , 794.07.008 |  |  |  | 104000.12 | 69.3334
| 2024 | Gerektiğinde Lobicilik Faaliyetleri yapmak | Lobicilik Faaliyeti Sayısı | sayı | 1 | 1 | Genel Sekreterlik Yönetim Kurulu | AİK Üç Ayda Bir | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 100 |  | 100 |  |  |  | 0 | 0 | - |  |  |  | 0 | 0
Hedef 3.2 Üyelerimiz ile iletişimimizi güçlendirmek ve sorunların çözümünde çözüm grupları ile iş birliğimizi artırmak | 2024 | İstişare toplantıları, yemekli organizasyon, üye ziyaretleri, üye beklenti-ihtiyaç ve memuniyet anketleri düzenlemek | Etkinlik Sayısı | Sayı | 1 | 1 | Tüm Personel Genel Sekreterlik Yönetim Kurulu | AİK Üç Ayda Bir | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  | 100
[7 empty] | Stratejik Amaç: 3 BAŞARI ORANI |  | 33.3333 | 66.6667 | 66.6667 | 66.6667 | 100 | 100 |  | 100 |  |  |  | 150000 | 400000 |  |  |  |  | 104000.12 | 69.3334
[7 empty] | Straetji Geliştirme Alanı 1: BAŞARI ORANI |  | 25 | 61.1111 | 36.1111 | 55.5556 | 97.2222 | 97.2222 |  | 97.2222 |  |  |  | 822000 | [5 empty] | 591006.8 | 71.8986
STRATEJİ GELİŞTİRME ALANI 2: |  | Kurumsal Gelişim
Stratejik Amaç: 4 | İnsan Kaynaklarımızın Yetkinliğini Sürekli Geliştirmek
Hedef 4.1 Çalışanlarımızın Yetkinlik ve Dayanışma Kültürünü Güçlendirerek Hizmet Etkinliğimizi Artırmak | 2024 | İnsan Kaynaklarımızın Mevcut ve Değişen Yasal Şartlar ile Hizmet Kalitesi ve Altyapısına ilişkin Eğitim ve Uyumluluk Çalışmalarını Yürütmek | Kurum içi Eğitim (Yönetici, Personel) Planlarına Uygunluk Oranı | Sayı | 1 | 2 | Akreditasyon Sor. Basın Yayın Organizasyon Sor. | AİK Üç Ayda Bir | 100 |  | 100 |  | 100 | 100 |  | 100 |  |  |  | 40000 | 40000 | 794.05.003 , 794.03.002 |  |  |  | 20930.46 | 52.3261
|  |  | Eğitim Etkinlik Değerleri | Oran | 75 | 75 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | - |  |  |  | 0 | 0
| 2024 | İnsan Kaynaklarının Kişisel Gelişim ve Yeteneklerinin Geliştirilmesine Yönelik Eğitim İhtiyaçlarını Karşılamak | Kurum içi Eğitim (Yönetici, Personel) Planlarına Uygunluk Oranı | Oran | 75 | 75 | Akreditasyon Sor. Genel Sekreterlik Yönetim Kurulu | AİK Üç Ayda Bir | 100 |  | 100 |  | 100 | 100 |  | 100 |  |  |  | 0 | 0 | 794.05.003 , 794.03.002 |  |  |  | 0 | 0
|  |  | Eğitim Etkinlik Değerleri | Oran | 75 | 75 |  |  | 100 |  | 100 |  | 100 | 100 |  | 100 |  |  |  | 0 | 0 | - |  |  |  | 0 | 0
| 2024 | İnsan Kaynaklarımızın arasında Dayanışmanın Artırılması için Sosyal, Sportif ve Sanatsal Faaliyetler Planlamak ve Organize Etmek | Faaliyet Sayısı | Sayı | 1 | 1 | Genel Sekreterlik | AİK Üç Ayda Bir |  | 100 |  | 100 | 100 | 100 |  | 100 |  |  |  | 50000 | 60000 | 793.01.011 |  |  |  | 48940 | 97.88
[7 empty] | Stratejik Amaç: 4 BAŞARI ORANI |  | 60 | 20 | 60 | 20 | 80 | 80 | 0 | 80 |  |  |  | 90000 | 100000 |  |  |  |  | 69870.46 | 77.6338
Stratejik Amaç: 5 | Hizmet Altyapımızı Sürekli Geliştirmek
Hedef 5.1 Elektronik Hizmet ve İletişim Altyapısında üye ihtiyaçlarına bağlı yatırımları tamamlamak ve sürdürmek | 2024 | ELÜS Piyasası Aracı Kurumlara ortak olmak, faaliyetleri yürütmek | Mali destek değeri / Yıl | Tutar | 275.000,00-TL | 275000 | Yönetim Kurulu Genel Sekreterlik | AİK Üç Ayda Bir | 100 |  | 100 | 100 | 100 | 100 |  | 100 |  |  |  | 275000 | 3577495 | 793.03.005 |  |  |  | 275000 | 100
|  | Aracı Kuruma üye kaydetmek | Kaydedilen Üye Sayısı | Sayı | 1 | 7 | Akreditasyon Sor. Basın Yayın Organizasyon Sor. | AİK Üç Ayda Bir | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 |  | 100 |  |  |  | 0 | 0 | - |  |  |  | 0 | 0
|  | Web Sitesinde günlük, haftalık, aylık ve yıllık bültenleri, istatistikleri paylaşmak | Paylaşılan bülten sayısı | günlük haftalık aylık yıllık | 421 | 421 | Bilgi İşlem Sorumlusu | AİK Üç Ayda Bir | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  | 100 |  |  |  | 0 | 0 | - |  |  |  | 0 | 0
|  | Web Sitesinde İlgili kurul üyelerinin görebileceği şekilde YK ve Meclis Kararlarını paylaşmak | Paylaşılan Karar sayısı | YK Meclis | 60 | 60 | Bilgi İşlem Sorumlusu | AİK Üç Ayda Bir | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  | 100 |  |  |  | 0 | 0 | - |  |  |  | 0 | 0
|  | WEB Sitesinde TOBB Haftalık Ekonomi bültenleri ve Ekonomik veriler ile ilgili paylaşımlar yapmak | Paylaşılan haftalık ekonomi bülteni ve Ekonomik Veri Sayısı | Sayı | 52 | 52 | Akreditasyon Sor. | AİK Üç Ayda Bir | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  | 100 |  |  |  | 0 | 0 | - |  |  |  | 0 | 0
Hedef 5.2 Kurumumuzun Acil Durumlara Sürekli Hazır Olmasını Sağlamak | 2024 | Kurumumuzun Acil Durumlara Hazır Olması için; • Pandemi (salgın hastalıklar), • Doğal afet, • Acil Durum Planlarının olmasını sağlamak, eğitim ve tatbikatlar düzenlemek | Acil Durum Planı Acil Durum Eğitimleri Acil Durum Tatbikatları | Acil Durum Planı Eğitim Sayısı | 1 | 1 | Bilgi İşlem Sorumlusu Canlı Hayvan Pazarı Sor. Tescil Memuru | AİK Üç Ayda Bir | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 100 |  | 100 |  |  |  | 10000 | 100000 | 793.01.025 |  |  |  | 7080 | 70.8
Hedef 5.3 Hizmet Altyapısını iyileştirmek | 2024 | Hizmet Binası ile ilgili Altyapı çalışmaları yapmak | Harcanan Tutar | Tutar | 1 | 1 | Genel Sekreterlik | AİK Üç Ayda Bir | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  | 100 |  |  |  | 150000 | 424000 | 793.01.008, 793.01.012, 793.01.025, 793.01.030, 793.03.004 |  |  |  | 142767
[7 empty] | Stratejik Amaç: 5 BAŞARI ORANI |  | 57.1429 | 42.8571 | 71.4286 | 71.4286 | 100 | 100 | 0 | 85.7143 | 0 | 0 | 0 | 435000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 424847 | 97.666
[7 empty] | Straetji Geliştirme Alanı 2: BAŞARI ORANI |  | 58.5714 | 31.4286 | 65.7143 | 45.7143 | 90 | 90 | 0 | 82.8571 | 0 | 0 | 0 | 525000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 494717.46
[7 empty] | Stratejik Yönetim BAŞARI ORANI |  | 41.7857 | 46.2698 | 50.9127 | 50.6349 | 93.6111 | 93.6111 | 0 | 90.0397 | 0 | 0 | 0 | 1347000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1085724.26 | 80.6031